АДМИНИСТРАЦИЯ КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2026 г.  № 92

г. Куртамыш

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

Куртамышского муниципального округа Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», п. 5 ч. 1 ст. 8 Устава Куртамышского муниципального округа Курганской области, в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского муниципального округа Курганской области  к отопительному сезону 2026-2027 годов Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Куртамышского муниципального округа Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского муниципального округа Курганской области к  отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского муниципального округа к  отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на            заместителя Главы Куртамышского муниципального округа Курганской области по развитию территорий.

Глава  Куртамышского муниципального округа

Курганской области                                                                                                   А.Н. Гвоздев

Подгорбунских А.Ю.

2 06 63

Разослано по списку (см. обороте)

Приложение 1

к постановлению Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области от 13.05.2026 г. № 92         «Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов        Куртамышского муниципального округа Курганской области»

План

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

Куртамышского муниципального округа Курганской области

1, Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов.

| № п/п | Отопительный период | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начало и окончание отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 | 25.09.2023 г. по 25.04.2024 г. | 212 дней |
|  | 2024-2025 | с 01.10.2024 г. по 30.04.2025 г. | 213 дней |
|  | 2025-2026 | с 25.09.2025 г. по 30.04.2026 г. | 218 дней |
| 2. | Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, 0С |  |  |
|  | 2023-2024 | - 4,3 |  |
|  | 2024-2025 | - 3,1 |  |
|  | 2025-2026 | - 4,9 |  |
| 3. | Аварийные ситуации на тепловых сетях |  |  |
|  | 2023-2024 | 5 порывов теплотрассы на магистральных и разводящих тепловых сетях г. Куртамыша, причина - ветхое состояние тепловых сетей | Объем повреждений 88 м трубопровода |
|  | 2024-2025 | 3 порыва теплотрассы на разводящих тепловых сетях г. Куртамыша, причина - ветхое состояние тепловых сетей | Объем повреждений 57 м трубопровода |
|  | 2025-2026 | 2 порыва теплотрассы на разводящих тепловых сетях г. Куртамыша, причина ветхое - состояние тепловых сетей | Объем повреждений 46 м трубопровода |

2. Перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского муниципального округа Курганской области к отопительному сезону 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в пределах своей компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | до 15.04.2026 г. | Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области (далее - отдел по развитию городской территории) |
| 2 | Разработка и утверждение графика проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения Куртамышского муниципального округа Курганской области на 2026 год | до 30.04.2026 г. | Отдел по развитию городской территории |
| 3 | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов Куртамышского муниципального округа Курганской области | до 15.05.2026 г. | Отдел по развитию городской территории |
| 4 | Утверждение (актуализация) схемы теплоснабжения | до 01.07.2026 г. | Отдел по развитию городской территории |
| 5 | Создание на конкурсной основе необходимого запаса топлива для муниципальных нужд | до 01.10.2026 г. | Отдел по развитию сельских территорий Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области (далее - отдел по развитию сельских территорий) |
| 6 | Создание комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии | до 15.07.2026 г. | Отдел по развитию городской территории, отдел по развитию сельских территорий |
| 7 | Утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии | до 20.07.2026 г. | Отдел по развитию городской территории, отдел по развитию сельских территорий |
| 8 | Проведение противоаварийных тренировок | по графику | Отдел по развитию городской территории, ОАО «Современные коммунальные системы» (по согласованию) |
| 9 | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций | до 30.09.2026 г. | Отдел по развитию городской территории, отдел по развитию сельских территорий |
| 10 | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии | до 15.09.2026 г. | Отдел по развитию городской территории, отдел по развитию сельских территорий |
| 11 | Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | до 01.10.2026 г. | Отдел по развитию городской территории, отдел по развитию сельских территорий |
|  | Мероприятия на тепловых сетях и источниках теплоснабжения |  |  |
| 12 | Гидравлические испытания и промывка магистральных и разводящих тепловых сетей | до 15.09.2026 г. | ОАО «Современные коммунальные системы» (по согласованию) |
| 13 | Ремонт котлов, дымовых труб, теплообменников и запорной арматуры | до 15.09.2026 г. | ОАО «Современные коммунальные системы» (по согласованию) |
| 14 | Реконструкция (замена) ветхих сетей теплоснабжения, протяженностью 150 м по адресу: пл. им. Ленина, г. Куртамыш | до 10.07.2026 г. | ОАО «Современные коммунальные системы» (по согласованию) |
| 15 | Формирование аварийного запаса материалов и оборудования | до 15.09.2026 г. | ОАО «Современные коммунальные системы» (по согласованию) |
|  | Мероприятия по подготовке жилого фонда |  |  |
| 16 | Утепление чердаков, подвалов и оконных проемов в многоквартирных домах (далее – МКД) | до 10.09.2026 г. | ООО «УК «Соцгарантия» (по согласованию), собственники жилых помещений МКД (по согласованию) |
| 17 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовых систем теплоснабжения | до 10.09.2026 г. | ООО «УК «Соцгарантия» (по согласованию), собственники жилых помещений МКД (по согласованию) |
| 18 | Проверка дымоходов и вентиляции в МКД | до 10.09.2026 г. | ООО «УК «Соцгарантия» (по согласованию), собственники жилых помещений МКД (по согласованию) |
| 19 | Предоставление паспортов готовности МКД в муниципальную комиссию | до 10.09.2026 г. | ООО «УК «Соцгарантия» (по согласованию), собственники жилых помещений МКД (по согласованию) |
|  | Мероприятия по подготовке социальной сферы |  |  |
| 20 | Утепление чердаков, подвалов и оконных проемов в школах, детских садах, больницах, зданиях учреждений культуры | до 10.09.2026 г. | Руководители социальных учреждений (по согласованию) |
| 21 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовых систем теплоснабжения | до 10.09.2026 г. | Руководители социальных учреждений (по согласованию) |
| 22 | Предоставление паспортов готовности социальных учреждений в муниципальную комиссию | до 10.09.2026 г. | Руководители социальных учреждений (по согласованию) |

3. Финансовое и ресурсное обеспечение

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во (тн, м, ед.) | Сметная стоимость работ (тыс. руб.) | Объем финансирования за счет (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предприятий ЖКХ | местного бюджета | областного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Заготовка топлива /по видам топлива/ |  |  |  |  |  |
| 1 | Уголь (тн) | 5 000,0 | 40 000,0 | 37 600,0 | 2 400,0 | 0,0 |
| 2 | Дрова (м3) | 1 350,0 | 5 040,0 | 0,0 | 4 050,0 | 0,0 |
| 3 | Газ (м3) | 8 857 746,0 | 59 414,2 | 59 006,9 | 407,3 | 0,0 |
|  | Итого по разделу: | * | 104 454,2 | 96 606,9 | 6 857,3 | 0,0 |
|  | II. Ремонт котельного оборудования |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена котлов (ед) | 2 | 688,0 | 688,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ремонт котлов (ед.) | 4 | 490,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Ремонт прочего котельного оборудования (ед.) | 84 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по разделу: | * | 2 128,0 | 2 128,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | III. Замена сетей |  |  |  |  |  |
| 7 | Тепловых, в 2-х труб. исчислении (м) | 250,0 | 740,0 | 740,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Водопровода (м) | 2 000,0 | 36 938,0 | 0,0 | 0,0 | 36 938,0 |
| 9 | Канализации (м) | 290,0 | 1 902,0 | 0,0 | 1 902,0 | 0,0 |
|  | Итого по разделу: | * | 39 580,0 | 740,0 | 1 902,0 | 36 938,0 |
|  | IV. Ремонт жилого фонда, объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 10 | Все виды работ по социальной сфере | * | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| 11 | Все виды работ жилого фонда | * | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Итого по разделу: |  | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 |
| 12 | Всего (по разделам I, II, III, IV) | * | 147 412,2 | 99 474,9 | 10 009,3 | 36 938,0 |

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского муниципального округа

Курганской области                                                                                                 Г.В. Булатова

Приложение 2

к постановлению Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области от 13.05.2026 г. № 92          «Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов        Куртамышского муниципального округа Курганской области»

Состав

комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского муниципального округа Курганской области

к отопительному сезону 2026-2027 годов

Заместитель Главы Куртамышского муниципального округа Курганской области по развитию территорий – председатель комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального  хозяйства и социальной сферы Куртамышского муниципального округа Курганской области к отопительному сезону 2026-2027 годов (далее - комиссия);

главный специалист отдела по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области – заместитель председателя  комиссии;

ведущий специалист отдела по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области – секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- руководитель отдела по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области;

- руководитель отдела по развитию сельских территорий Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области;

- руководитель отдела по гражданской обороне, чрезвычайным  ситуациям и мобилизационной работе Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области;

- начальник хозяйственно-транспортной службы Муниципального органа управления образованием «Отдел образования Администрации Куртамышского   муниципального округа Курганской области»;

- руководитель Муниципального органа управления культурой «Отдел культуры        Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области»;

- директор ОСП «Куртамышский энергорайон» ОАО «Современные коммунальные   системы» (по согласованию).

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского муниципального округа

Курганской области                                                                                                 Г.В. Булатова

Приложение 3

к постановлению Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области от 13.05.2026 г. № 92          «Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов        Куртамышского муниципального округа Курганской области»

Положение

о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и        социальной сферы Куртамышского муниципального округа Курганской области

к  отопительному сезону 2026-2027 годов

1.	Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и             социальной сферы Куртамышского муниципального округа Курганской области к  отопительному сезону 2026-2027 годов (далее - комиссия) создана для координации взаимодействия структурных подразделений и функциональных органов Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Куртамышского муниципального округа Курганской области, по вопросам обеспечения подготовки хозяйственного комплекса Куртамышского муниципального округа Курганской области к работе в зимних условиях.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3.	Основными задачами комиссии являются:

- обеспечение взаимодействия структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского муниципального округа Курганской области, по подготовке хозяйственного комплекса Куртамышского муниципального округа Курганской области к работе в зимних условиях (по согласованию);

- разработка в установленном порядке рекомендаций структурным подразделениям и отраслевым (функциональным) органам Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области по обеспечению    выполнения планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского муниципального округа Курганской области к работе в зимних условиях.

4.	Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального    хозяйства и социальной сферы Куртамышского муниципального округа Курганской области к работе в зимних условиях;

- принимает участие в разработке мер по решению финансовых вопросов,           возникающих при подготовке хозяйственного комплекса Куртамышского муниципального округа Курганской области к работе в зимних условиях;

- рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов          материально-технических ресурсов в муниципальных образованиях Куртамышского муниципального округа Курганской области;

4) участвует в разработке проектов правовых актов Куртамышского муниципального округа Курганской области, регулирующих подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной    сферы Куртамышского муниципального округа Курганской области к работе в зимних условиях.

5.	Комиссия  для  осуществления возложенных на ее задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области и организаций, осуществляющих     деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии (по согласованию);

2)	заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях представителей        структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию), по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3)	привлекать для участия в работе комиссии в установленном порядке               представителей структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации              Куртамышского муниципального округа Курганской области, организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) и заинтересованных организаций (по согласованию), в том числе создавать рабочие группы по направлениям деятельности комиссии. Порядок работы рабочих групп устанавливается комиссией.

6.	Председатель комиссии:

- утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

- контролирует выполнение принятых решений.

- Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,      утвержденным председателем комиссии.

- Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие            заместитель председателя комиссии.

Заседание комиссии проводятся по мере необходимости согласно решениям         председателя комиссии.

- Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является     решающим. Решение комиссии оформляется протоколом в трехдневный срок и                 направляется заинтересованным лицам.

10.	Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии                 осуществляется Администрацией Куртамышского муниципального округа Курганской области.

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского муниципального округа

Курганской области                                                                                                 Г.В. Булатова